## ย.1แผนงานเคหะและชุมชน
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ.2564
|  | จากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ก่อสร้าง ถนน คสล. | - ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 67.00 เมตร | 104000 | หมู่ 4 อบต.ท่าม่วง | กองช่าง
| บริเวณบ้าน นางวราภร | หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า |  | อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
| กาญจนศิริไพศาล - บ้าน | 201 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.ท่าม่วง)
| นายสุรชัย กาญจนศิริไพศาล | และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 โครงการ
(ซ.หนามแดง 1) หมู่ที่ 4
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ.2564 ม.ค.: พ.ศ.2564
|  | จากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
2 | ก่อสร้างและติดตั้งระบบ | - บริเวณถนนหนามแดง โดยการก่อสร้าง | 493000 | หมู่ 4 อบต.ท่าม่วง | กองช่าง
| ไฟฟ้าส่องสว่างแบบ | และติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างแบบกิ่งเดี่ยว |  | อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
| กิ่งเดี๋ยว หมู่ที่ 4 | สูง 8.00 เมตร จำนวน 15 ต้น
ระยะทางรวม 350 เมตร
(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
3 | ปรับปรุงผิวจราจร | - บริเวณพื้นที่ นายลำไย แสงเปล่งปลั่ง | 180000 | หมู่ 4 อบต.ท่าม่วง | กองช่าง
| ถนน คสล. โดยการเสริม | ถึงพื้นที่ นางแดง แก้วประเสริฐ ขนาดผิวจราจร |  | อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
| ผิวลาดยางแอสฟัลท์ฯ | กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร
| (โอเวอร์เลย์) หมู่ที่ 4 | หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร
(ตามแบบ อบต.ท่าม่วง) และติดตั้งป้ายโครงการ
จำนวน 1 ป้าย
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ.2564 ม.ค.: พ.ศ.2564
|  | จากโครงการ | (บาท) |  | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | ก่อสร้างหลังคาคลุม | - ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 11.50 เมตร | 136000 | หมู่ 1 อบต.ท่าม่วง | กองช่าง
| เครื่องออกกำลังกาย | (ตามแบบ อบต.ท่าม่วง) และติดตั้งป้ายโครงการ |  | อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
| หมู่ที่ 1 | จำนวน 1 ป้าย
5 | ก่อสร้างหลังคาคลุม | - ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.50 เมตร | 136000 | หมู่ 4 อบต.ท่าม่วง | กองช่าง
| เครื่องออกกำลังกาย | (ตามแบบ อบต.ท่าม่วง) และติดตั้งป้ายโครงการ |  | อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
| หมู่ที่ 4 | จำนวน 1 ป้าย