**การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564**

**(แบบที่ใช้แทนระบบ E - Plan)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

 **5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **เบิกจ่ายจริง** | **แหล่งเงินงบประมาณ** | **การดำเนินการ** |
| 1 | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ และงานตามนโยบายรัฐบาล  | 50,000 | - | ข้อบัญญัติงบประมาณ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 2 | การฝึกอบรม สัมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่ | 200,000 | - | ข้อบัญญัติงบประมาณ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 3 | การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและหรือผู้บริหารท้องถิ่น ฯ | 500,000 | - | ข้อบัญญัติงบประมาณ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 4 | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหรือปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 100,000 | - | ข้อบัญญัติงบประมาณ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 5 | ปรับปรุงห้องทำงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง | 280,000 | 280,000 | ข้อบัญญัติงบประมาณ | ดำเนินการแล้ว |
| 6 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 45,000 | 23,953 | ข้อบัญญัติงบประมาณ | ดำเนินการแล้ว |
|  | **รวม** | **1,175,000** | **303,953** |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

 **5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **งบประมาณ** | **เบิกจ่ายจริง** | **แหล่งเงินงบประมาณ** | **การดำเนินการ** |
| 1 | ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง | 150,000 | 150,000 | ข้อบัญญัติงบประมาณ | ดำเนินการแล้ว |
|  | **รวม** | **150,000** | **150,000** |  |  |