## บัญชีสรุปโครงการ
ผด.01
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณทั้งหมด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 3 | 5.0847 | 1018460 | 2.5026 | กองช่าง
รวม | 3 | 5.0847 | 1018460 | 2.5026
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหา
ความยากจน
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 2 | 3.3898 | 30000 | 0.073717 | สำนักปลัด
รวม | 2 | 3.3898 | 30000 | 0.073717
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 1 | 1.6949 | 50000 | 0.12286 | สำนักปลัด
3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 5 | 8.4746 | 490000 | 1.204 | สำนักปลัด
3.3 แผนงานการศึกษา | 9 | 15.2542 | 1491000 | 3.6637 | สำนักปลัด
3.4 แผนงานสาธารณสุข | 6 | 10.1695 | 265000 | 0.65116 | สำนักปลัด
3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 3 | 5.0847 | 190000 | 0.46687 | สำนักปลัด
3.6 แผนงานงบกลาง | 4 | 6.7797 | 4316500 | 10.6066 | สำนักปลัด
รวม | 28 | 47.4576 | 6802500 | 16.7152
6
ผด.01
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณทั้งหมด
4.ยุทธศาสนต์การพัฒนาด้าสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานการเกษตร | 1 | 1.6949 | 50000 | 0.12286 | กองช่าง
4.2 แผนงานสาธารณสุข | 3 | 5.0847 | 300000 | 0.73717 | สำนักปลัด
รวม | 4 | 6.7797 | 350000 | 0.86003
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 4 | 6.7797 | 1252000 | 3.0764 | สำนักปลัด
5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 5 | 8.4746 | 160000 | 0.39316 | สำนักปลัด
5.3 แผนงานเคหะและชุมชน | - | - | - | - | สำนักปลัด
5.4 แผนงานงบกลาง | 2 | 3.3898 | 223000 | 0.54796 | สำนักปลัด
รวม | 11 | 18.6441 | 1635000 | 4.0176
6.ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน | 4 | 6.7797 | 260000 | 0.63888 | สำนักปลัด
6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 1.6949 | 50000 | 0.12286 | สำนักปลัด
รวม | 5 | 8.4746 | 310000 | 0.76174
รวมทั้งสิ้น | 53 | 100 | 10145960 | 100
7

## ยุทธ 1 พื้นฐาน
ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้า | - ก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้า | 496000 | ม. 4 , 5 | กองช่าง
| ส่องสว่างแบบกิ่งเดี่ยว | ส่องสว่างแบบกิ่งเดี่ยว 8.00 ม. |  | ต.ท่าม่วง
พร้อมโคมไฟส่องสว่าง
จำนวน 16 ต้น ซอยหนามแดง
(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง
ชนบท) พร้อมป้ายโครงการ
2 | โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟส่องสว่าง | - ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าส่องสว่าง | 100000 | ม.4 | กองช่าง
| สาธารณะ | สาธารณะ |  | ต.ท่าม่วง
3 | โครงการปรับปรุงลานออกกำลังกาย | - โครงการปรับปรุงลานออก | 138000 | ม.4 | กองช่าง
| (ก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกาย) | กำลังกาย (ก่อสร้างหลังคาคลุม |  | ต.ท่าม่วง
| ซอยหนามแดง | เครื่องออกกำลังกาย) ซ.หนามแดง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค.: พ.ศ.2563
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการปรับปรุงลานออกกำลังกาย | - โครงการปรับปรุงลานออก | 138000 | ม.1 | กองช่าง
| (ก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกาย) | กำลังกาย (ก่อสร้างหลังคาคลุม |  | ต.ท่าม่วง
| ถนนริมน้ำ | เครื่องออกกำลังกาย) ถนนริมน้ำ
5 | -บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน | บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 300000 | ม.1 - 11 | กองช่าง
| และสิ่งก่อสร้าง | เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ |  | ต.ท่าม่วง
เช่น ขุดลอกคูคลอง ไฟฟ้าสาธารณะ
ถนน ระบบประปาหมู่บ้าน
บ่อบาดาล ฯลฯ

## ยุทธ 2 เศรษฐกิจ
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จัดประชุมประชาคมตำบล | จัดทำประชาคมตำบล | 30000 | หมู่ที่ 1 , 4- 5 | สำนักปลัด
| จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | แผนพัฒนาท้องถิ่น |  | ต.ท่าม่วง
2 | โครงการฝึกอบรม รณรงค์กิจกรรม | อบรม รณรงค์กิจกรรม | 20000 | หมู่ที่ 1 , 4- 5 | สำนักปลัด
| เพื่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทำ | เพื่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทำ |  | ต.ท่าม่วง
| และร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชน | และร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชน
| ในด้านต่างๆ เช่น อาชญากรรม โรคเอดส์ | ในด้านต่างๆเช่น อาชญากรรม
| การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี การพนัน ฯลฯ | โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิ์
เด็กและสตรี การพนัน ฯลฯ
3 | โครงการ อบต.พบประชาชน | จัดให้มีการออกพบประชาชน | 30000 | หมู่ที่ 1 , 4- 5 | สำนักปลัด
|  | รับฟังปัญหาความเดือดร้อน |  | ต.ท่าม่วง
ความต้องการของประชาชน
ภายในพื้นที่
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค.: พ.ศ.2563
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรม | จัดทำแผนชุมชนและกิจกรรม | 30000 | หมู่ที่ 1 , 4- 5 | สำนักปลัด
| สนับสนุนการจัดประชุมประชาคม | สนับสนุนการจัดประชุม |  | ต.ท่าม่วง
| แผนชุมชนสร้างเครือข่ายชุมชน | ประชาคม แผนชุมชนสร้าง
เครือข่ายชุมชน
5 | โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ | ส่งเสริมการประกอบอาชีพ | 20000 | หมู่ที่ 1 , 4- 5 | สำนักปลัด
| ของประชาชนในตำบลท่าม่วง | ของประชาชนในตำบลท่าม่วง |  | ต.ท่าม่วง
6 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ดำเนินงานป้องกันและแก้ไข | 40000 | หมู่ที่ 1 , 4- 5 | สำนักปลัด
|  | ปัญหายาเสพติด สร้างจิตสำนึก |  | ต.ท่าม่วง
และภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชน
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค.: พ.ศ.2563
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนา | ส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนา | 20000 | หมู่ที่ 1 , 4- 5 | สำนักปลัด
| สตรีและครอบครัวภายในตำบลท่าม่วง | สตรีและครอบครัวภายในตำบล |  | ต.ท่าม่วง
ท่าม่วง
8 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม | ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
| ของกลุ่มอาชีพ | ของกลุ่มอาชีพ เพื่อให้เกิด | 50000 | หมู่ที่ 1 , 4- 5 | สำนักปลัด
|  | ความรู้ความเข้าใจการ |  | ต.ท่าม่วง
ประกอบอาชีพ
9 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนตามหลัก | ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม | 100000 | หมู่ที่ 1 , 4- 5 | สำนักปลัด
| ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ |  | ต.ท่าม่วง
พอเพียง
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02

## ยุทธ 3 คุณภาพชีวิต
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดงานรัฐพิธี | อุดหนุนอำเภอท่าม่วงตาม | 5000 | อำเภอท่าม่วง | สำนักปลัด
โครงการกิจกรรมงานราชพิธี
ในวันสำคัญของชาติ
2 | จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้หมู่บ้าน | ซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน | 30000 | หมู่ที่ 1 , 4และ5สำนักปลัด | สำนักปลัด
| ในเขตพื้นที่ตำบลท่าม่วง | ในเขตพื้นที่ตำบลท่าม่วง |  | ต.ท่าม่วง
3 | จัดกิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันกีฬา | แข่งขันกีฬาจัดส่งนักกีฬาเข้า | 50000 | หมู่ที่ 1 , 4และ5 | สำนักปลัด
| และนันทนาการ เช่น จัดการแข่งขันกีฬา | ร่วมแข่งขันทุกระดับการประกวด |  | ต.ท่าม่วง
| จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทุกระดับ | แข่งขัน จัดนิทรรศการต่างๆ
การประกวดแข่งขัน จัดนิทรรศการต่างๆ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค.: พ.ศ.2563
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดกิจกรรมด้านศาสนาและ | จัดกิจกรรมด้านศาสนาและ | 200000 | หมู่ 1 และ 4,5 | สำนักปลัด
| วัฒนธรรมท้องถิ่น | วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น วัน |  | ต.ท่าม่วง
เข้าพรรษา,ประเพณีสงกรานต์
ประเพณีวันลอยกระทง ฯลฯ
2 | โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม | จัดกิจกรรมด้านการส่งเสริม | 20000 | หมู่ 1 และ 4,5 | สำนักปลัด
|  | คุณธรรม จริยธรรม เช่น |  | ต.ท่าม่วง
การทัศนศึกษาดูงาน ให้แก่
พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง
พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ
3 | โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา | จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาและ | 50000 | หมู่ 1 และ 4,5 | สำนักปลัด
| ต้านยาเสพติด | ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน |  | ต.ท่าม่วง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค.: พ.ศ.2563
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | อุดหนุนตามโครงการขอรับการสนับสนุน | จัดกิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬา | 5000 | จ.กาญจนบุรี | สำนักปลัด
| งบประมาณในการจัดกิจกรรมจัดการ | และนันทนาการ ส่งเสริมให้
| แข่งขันกีฬา และนันทนาการ เพื่อส่งเสริม | ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
| ให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี จ.กาญจนบุรี | จ.กาญจนบุรี ประจำปี
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | งบประมาณ พ.ศ. 2563
5 | อุดหนุนตามโครงการแข่งขันกีฬา | อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา | 30000 | อ.ท่าม่วง | สำนักปลัด
| ชิงชนะเลิศ แห่งจังหวัดกาญจนบุรี | ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกาญจนบุรี
| อ.ท่าม่วง จ. กาญจนบุรี | อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
3.3 แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค.: พ.ศ.2563
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ | 50000 | ม. 1 และ 4,5 | สำนักปลัด
ต.ท่าม่วง
2 | โครงการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน | จัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน | 50000 | ตำบลท่าม่วง | สำนักปลัด
เช่น จัดนิทรรศการ การแข่งขัน
กิจกรรมเกี่ยวกับสภาเด็กและ
เยาวชน
3 | อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์ | จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน | 98000 | -ศูนย์พัฒนาเด็ก | สำนักปลัด
| พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าม่วง |  |  | อบต.ท่าม่วง
4 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนค่าใช้จ่าย | จัดกิจกรรมการเสริมสร้าง | 50000 | ตำบลท่าม่วง | สำนักปลัด
| ศูนย์พัฒนาครอบครัวภายในตำบล | ความสัมพันธ์ของครอบครัว
ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน
5 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร | สนับสนุนค่าจัดการเรียน | 51000 | ตำบลท่าม่วง | สำนักปลัด
| สถานศึกษา (รายหัว) | การสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (รายหัว)
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
3.3 แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค.: พ.ศ.2563
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
6 | โครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและ | สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็ก/เยาวชน | 30000 | ตำบลท่าม่วง | สำนักปลัด
| เยาวชนตำบลท่าม่วง (โตไปไม่โกง) | ได้รับความรู้
7 | โครงการสำหรับสนุบสนุนค่าใช้จ่าย | สนับสนุนการจัดการศึกษา | 33900 | ศพด. | สำนักปลัด
| ในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา | สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  | อบต.ท่าม่วง
เด็กเล็ก (ศพด.)
8 | อุดหนุนอาหารกลางวัน | จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน | 640000 | ศพด. | สำนักปลัด
|  | ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  | อบต.ท่าม่วง
|  | อบต.ท่าม่วงและโรงเรียน |  | ร.ร. อนุบาล
|  | อนุบาลท่าม่วง |  | ท่าม่วง
9 | ค่าอาหารเสริม (นม) | จ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม | 364100 | ศพด. | สำนักปลัด
|  | ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ |  | อบต.ท่าม่วง
|  | โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง |  | ร.ร. อนุบาล
ท่าม่วง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
3.4 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค.: พ.ศ.2563
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการวัยเรียน วัยใส รักอย่างไร | จัดอบรมแก่เด็กนักเรียน | 30000 | ตำบลท่าม่วง | สำนักปลัด
| ไม่ให้ท้อง | ภายในเขต อบต.ท่าม่วง
2 | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อจัดกิจกรรมฉีดวัคซีน | 30000 | ตำบลท่าม่วง | สำนักปลัด
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับ
สุนัขและแมว ภายในเขต
อบต.ท่าม่วง
3 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม | เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ | 10000 | ตำบลท่าม่วง | สำนักปลัด
| โรคเอดส์ | ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์
ภายในเขต อบต.ท่าม่วง
4 | โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้ | เพื่อจัดกิจกรรมเฝ้าระวัง | 30000 | ตำบลท่าม่วง | สำนักปลัด
| เลือดออก | รณรงค์ควบคุม ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
3.4 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค.: พ.ศ.2563
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | จัดกิจกรรมป้องกันและระงับ | 120000 | ตำบลท่าม่วง | สำนักปลัด
โรคติดต่อ เช่น วัคซีนพิษสุนัข
บ้า,น้ำยาเคมีกำจัดยุง,ทราย
เคลือบสารเคมีกำจัดยุง ฯลฯ
6 | อุดหนุนการดำเนินงานของอาสาสมัคร | อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข | 45000 | ตำบลท่าม่วง | สำนักปลัด
| สาธารณสุขระดับหมู่บ้าน (อสม.) | ระดับหมู่บ้าน (อสม.) ในการ
พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
ได้แก่ การจัดพัฒนาศักยภาพ
ด้านสาธารณสุข,การแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุขในเรื่อง
ต่างๆ จำนวน 3 หมู่บ้าน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค.: พ.ศ.2563
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้าน | จัดกิจกรรมด้านการพัฒนา | 20000 | ตำบลท่าม่วง | สำนักปลัด
| การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา | คุณภาพชีวิตสุขอนามัย
และคนพิการ
2 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วย | จัดกิจกรรมด้านการพัฒนา | 20000 | ตำบลท่าม่วง | สำนักปลัด
| ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย | คุณภาพชีวิตผู้ป่วยด้อยโอกาส
| และผู้ไร้ที่พึ่งภายในตำบลท่าม่วง | และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย
3 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม | จัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุได้ | 150000 | ตำบลท่าม่วง | สำนักปลัด
| ผู้สูงอายุ/ชมรมผู้สูงอายุ | ใช้เวลาว่างฝึกพัฒนาสมอง
และคลายเหงา
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
3.6 แผนงานงบกลาง
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค.: พ.ศ.2563
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ | 3400000 | ตำบลท่าม่วง | สำนักปลัด
ในตำบลท่าม่วง
2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการในตำบล | 768000 | ตำบลท่าม่วง | สำนักปลัด
ท่าม่วง
3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 36000 | ตำบลท่าม่วง | สำนักปลัด
ภายในตำบลท่าม่วง
4 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | จ่ายสมทบกองทุนหลักประกัน | 80000 | ตำบลท่าม่วง | สำนักปลัด
สุขภาพตำบลหนองอ้อ
แบบ ผด.02

## ยุทธ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานการเกษตร
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช | กำจัดผักตบชวาและวัชพืชใน | 50000 | ตำบลท่าม่วง | สำนักปลัด
| ต่างๆ | แหล่งน้ำ ภายในเขตพื้นที่ อบต.
ท่าม่วง
2 | โครงการเฉลิมพระเกียรติการดำเนินการ | ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ | 50000 | ตำบลท่าม่วง | สำนักปลัด
หรือสนับสนุนโครหรือสนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริเช่นโครงการ
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการ
อนุรักษ์แหล่งน้ำ ฯลฯ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
4.2 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค.: พ.ศ.2563
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจาก | จัดอบรมและศึกษาดูงานนอก | 20000 | อบต. | สนง.ปลัด
| ขยะมูลฝอย | สถานที่ |  | หนองอ้อ
ต่างจังหวัด
2 | โครงการธนาคารขยะ | จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. | 30000 | อบต. | สนง.ปลัด
|  | ข้อมูลข่าวสารของราชการ |  | หนองอ้อ
|  | จำนวน 70 คน |  | ต่างจังหวัด
3 | โครงการปลูกจิตสำนึกการกำจัดขยะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการ | 30000 | อำเภอ | สนง.ปลัด
| มูลฝอยและการกำจัดขยะมูลฝอย | จัดงานรัฐพิธีและราชพิธีต่างๆ |  | ศรีสัชนาลัย
โดยวิธีธรรมชาติ
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02

## ยุทธ 5 ด้านการบริหารจัดการ
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน | จัดอบรม สัมมนาและศึกษา | 200000 | อบต.ท่าม่วง | สำนักปลัด
| นอกสถานที่ | ดูงานนอกสถานที่ของคณะ |  | ต่างจังหวัด
ผู้บริหาร สมาชิก อบต.พนักงาน
ส่วนตำบล พนักงานจ้าง
2 | เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและหรือ | เป็นค่าใช้จ่ายในการ | 500000 | อบต.ท่าม่วง | สำนักปลัด
| ผู้บริหารท้องถิ่นฯ | เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค.: พ.ศ.2563
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จัดประชุมประชาคมตำบล หมู่บ้านฯลฯ | จัดประชุมประชาคมตำบล | 30000 | อบต.ท่าม่วง | สำนักปลัด
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
2 | โครงการฝึกอบรม,รณรงค์กิจกรรม | จัดโครงการฝึกอบรม,รณรงค์ | 20000 | อบต.ท่าม่วง | สำนักปลัด
| เพื่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทำ | กิจกรรมเพื่อให้เกิดการร่วมคิด
| และร่วมแก้ไชปัญหาของชุมชน | ร่วมทำและร่วมแก้ไขปัญหา
| ในด้านต่างๆ | ของชุมชนในด้านต่างๆ
เช่น อาชญากรรม โรคเอดส์
การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี
การพนัน ฯลฯ
3 | โครงการ อบต.พบประชาชน | จัดโครงการ อบต.พบประชาชน | 30000 | อบต.ท่าม่วง | สำนักปลัด
ในเขตตำบลท่าม่วง
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค.: พ.ศ.2563
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำ | ค่าใช้จ่ายตามโครงการ | 30000 | อบต.ท่าม่วง | สำนักปลัด
| แผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุน | สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน
| การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน | และกิจกรรมสนับสนุนการ
| สร้างเครือข่ายชุมชน | ประชุมประชาคมแผนชุมชน
สร้างเครือข่ายชุมชน ฯลฯ
5 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา | ดำเนินโครงการป้องกันและ | 40000 | อบต.ท่าม่วง | สำนักปลัด
| ยาเสพติด | แก้ไขปัญหายาเสพติด
สร้างจิตสำนึกและภูมิคุ้มกัน
ให้แก่เยาวชน
6 | โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ | ดำเนินงานโครงการส่งเสริม | 20000 | อบต.ท่าม่วง | สำนักปลัด
| ของประชาชนภายในตำบลท่าม่วง | การประกอบอาชีพของ
ประชาชนภายใน ต.ท่าม่วง
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค.: พ.ศ.2563
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนา | ส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนา | 20000 | อบต.ท่าม่วง | สำนักปลัด
| สตรีและครอบครัวภายในตำบลท่าม่วง | สตรีและครอบครัวแก่ประชาชน
ในพื้นที่
8 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม | เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ | 50000 | อบต.ท่าม่วง | สำนักปลัด
| ของกลุ่มอาชีพ | ในการประกอบอาชีพ
ของประชาชน
9 | โครงการส่งเสริมสนับสนุน ตามหลัก | เพื่อดำเนินตามโครงการ | 100000 | อบต.ท่าม่วง | สำนักปลัด
| ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ส่งเสริมสนับสนุนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5.4 แผนงานงบกลาง
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค.: พ.ศ.2563
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ | 172000 | อบต.ท่าม่วง | สำนักปลัด
| ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | เข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องท้องถิ่น
(กบท.)
2 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้า | 80000 | อบต.ท่าม่วง | สำนักปลัด
กองทุนประกันสังคมให้แก่
พนักงานจ้าง
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02

## ยุทธ 6 ความปลอดภัยในชีวิต
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการตามแผนปฏิบัติการ | จัดการฝึกอบรมซักซ้อมแผน | 50000 | ต.ท่าม่วง | สำนักปลัด
| ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2 | โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสา | จัดการฝึกอบรมของสมาชิก | 100000 | ต.ท่าม่วง | สำนักปลัด
| สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลรือน | อปพร. มีโอกาสทบทวน
ความรู้เดิมและเรียนรู้เรื่องใหม่
3 | โครงการป้องกันและบรรเทา | จัดโครงการป้องกันและบรรเทา | 50000 | ต.ท่าม่วง | สำนักปลัด
| สาธารณภัย | ความเดือดร้อนของประชาชน
4 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ | จัดโครงการป้องกันลดอุบัติเหตุ | 60000 | ต.ท่าม่วง | สำนักปลัด
| ทางถนน | ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2562 ต.ค: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค.: พ.ศ.2563
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการอุดหนุนศูนย์อำนวยการ | สนับสนุนงบประมาณให้ | 50000 | อำเภอท่าม่วง | สำนักปลัด
| พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด | สนง. ปกครองอำเภอท่าม่วง
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02